## Sheet1
No. | Tiêu đề công việc | Người phụ trách | Sản phẩm | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (tuần) | Tháng 4 |  | Tháng 5 |  |  |  |  | Tháng 6 |  |  |  |  | Tháng 7 |  |  |  | Tháng 8 |  |  |  |  | Tháng 9 |  |  |  | Tháng 10 |  |  |  | Tháng 11 |  |  |  | Tháng 12
[7 empty] | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14
1. Hardware
1.1 | Tìm hiểu các linh kiện | Huy | Bảng danh sách linh kiện (BOM) kèm thông số kỹ thuật | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 1
1.2 | Tham khảo khối nguồn | Huy | Tài liệu thuyết minh giải pháp kỹ thuật | 2026-04-13 | 2026-04-26 | 2
1.3 | Tham khảo khối chống nhiễu | Huy |  | 2026-04-13 | 2026-04-26 | 2
1.4 | Thiết kế và mô phỏng mạch | Huy | Các biểu đồ mô phỏng trên Proteus | 2026-07-06 | 2026-07-19 | 2
1.5 | Chỉnh sửa, tối ưu mạch | Huy | Bản báo cáo các thay đổi sau mô phỏng | 2026-07-20 | 2026-08-02 | 2
1.6 | Vẽ schematic | Huy | Bản vẽ nguyên lý chi tiết | 2026-08-03 | 2026-08-23 | 3
1.7 | Thiết kế PCB | Huy | File thiết kế mạch in và hình ảnh mô phỏng 3D của mạch. | 2026-08-24 | 2026-09-13 | 3
1.8 | Đặt mạch | Huy | File in và hóa đơn/xác nhận đặt hàng. | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 4
2. Firmware
2.1 | Cấu hình môi trường và thư viện | Tiến, Huy | Danh sách các thư viện sẽ dùng | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 1
2.2 | Lập trình kết nối WiFi & Quản lý mạng | Tiến, Huy | Module WiFi hoạt động ổn định. | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 1
2.3 | Lập trình đọc/ghi dữ liệu ngoại vi | Tiến, Huy | Mã nguồn giao tiếp với các thiết bị | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 1
2.4 | Xử lý logic nghiệp vụ | Tiến, Huy | Mã nguồn các logic điều khiển chính | 2026-08-03 | 2026-10-11 | 10
3. Software
3.1 | Nghiên cứu cách phát triển server bằng ElysiaJS | Tiến | Tài liệu hướng dẫn cấu trúc dự án và một dự án mẫu chạy được các tính năng CRUD cơ bản | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 1
3.2 | Nguyên cứu phát triển ứng dụng bằng React và React Native | Tiến | Bộ khung dự án đã cấu hình sẵn thư viện cần thiết và tài liệu quy chuẩn code | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 1
3.3 | Nghiên cứu cơ chế Real-time với Server-Sent Events | Tiến | Tài liệu đặc tả kỹ thuật luồng dữ liệu và mã nguồn thử nghiệm việc đẩy dữ liệu từ server xuống client theo thời gian thực | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 1
3.4 | Nghiên cứu cách triển khai ứng dụng lên Cloudflare Workers | Tiến | Tài liệu hướng dẫn quy trình triển khai và file cấu hình | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 1
3.5 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Tiến | Bản vẽ các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng | 2026-07-06 | 2026-07-19 | 2
3.6 | Thiết kế giao diện phần mềm | Tiến | Bản vẽ Wireframe hoặc Prototype hoàn chỉnh trên Figma | 2026-07-20 | 2026-08-02 | 2
3.7 | Hoàn thiện các API endpoint | Tiến | Tài liệu API và bộ mã nguồn Backend hoàn chỉnh đã được unit test. | 2026-08-03 | 2026-09-06 | 5
3.8 | Hoàn thiện giao diện ứng dụng | Tiến | Mã nguồn Frontent hoàn chỉnh, khớp với thiết kế Figma và đã kết nối dữ liệu từ API | 2026-09-07 | 2026-10-11 | 5
4. Khác
4.1 | Phân tích thiết kế hệ thống | Tiến, Huy | Danh sách usecase, sequence diagram, test cases | 2026-04-27 | 2026-07-05 | 10
4.2 | Bảo vệ đề cương | Tiến, Huy |  | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 1
4.3 | Báo cáo giữa kì | Tiến, Huy |  | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 1
4.4 | Kiểm thử và tối ưu | Tiến, Huy | Bảng kết quả kiểm thử và đo đạt | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 4
4.5 | Hoàn thành báo cáo | Tiến, Huy | File .docx, .pdf, .ppt | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 4
4.6 | Bảo vệ | Tiến, Huy |  | 2026-12-07 | 2026-12-20 | 2
Formulas:
Ngày bắt đầu = [Ngày kết thúc, row above]+1
Ngày kết thúc = [Ngày bắt đầu]+7*[Thời gian (tuần)]-1